Проект организации строительства (ПОС)
Благоустройство территории. Тестовый пример для агента «AI-сметчик»
Место строительства: Липецкая область (регион 48). Уровень цен: 1 квартал 2025 г.
1. Характеристика района строительства и условия производства работ
Объект расположен в г. Липецке (Липецкая область). Климатический район строительства — IIВ по СП 131.13330.2020. Среднегодовая температура воздуха составляет +5,4 °С. Температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченность 0,92) равна минус 27 °С, абсолютный минимум температуры воздуха минус 40 °С. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта — 1,4 м. Сейсмичность района менее 6 баллов. Рельеф площадки спокойный.
Работы выполняются вне действующего предприятия. Строительная площадка не стеснена условиями плотной городской застройки, подъезд свободный. Производство работ принято подрядным способом в одну смену с комплексной механизацией.
2. Транспортная схема и обеспечение строительными материалами
Доставка инертных материалов и конструкций на площадку осуществляется автомобильным транспортом с предприятий стройиндустрии Липецкой области. Плечи перевозки основных материалов приведены в таблице 2.1. На выезде со стройплощадки предусмотрен пункт мойки колёс автотранспорта.
Таблица 2.1. Плечи перевозки основных материалов
	Материал
	Источник (карьер/завод)
	Плечо возки, км

	Щебень фракции 40–70 мм М600, М800 (ГОСТ 8267-93)
	ООО «Липецкнеруд», Липецкая обл., с. Сокольское, ул. Заводская, 1
	32

	Песок природный для строительных работ II класса, средний
	карьер, Липецкая обл., Грязинский р-н, с. Казинка
	18

	Смеси асфальтобетонные А16 ВН, А22 НН на БНД
	АБЗ, г. Липецк, ул. Ковалёва, 129
	12

	Эмульсия битумно-дорожная
	нефтебаза, г. Липецк, Юго-Западная промзона
	15

	Вывоз растительного грунта и строительного мусора
	полигон ТБО, Липецкий р-н
	10


3. Инженерно-геологические условия
Грунты площадки представлены суглинками полутвёрдыми (инженерно-геологический элемент ИГЭ № 2) и относятся ко 2 группе грунтов по трудности разработки. Разработка грунта ведётся экскаватором с недобором до проектной отметки 10 см; доработка недоборов производится вручную. Уровень грунтовых вод залегает ниже отметок заложения оснований дорожных одежд, водопонижение не требуется.
4. Организационно-технологическая последовательность работ
4.1. Подготовительные и земляные работы. До начала основных работ выполняется планировка территории бульдозером до проектных отметок. Устройство корыта под дорожные одежды и разработка грунта в отвал производятся экскаватором с ковшом 0,65 м3 (группа грунта 2), доработка недоборов — вручную. Основание уплотняется прицепными катками на пневмоколёсном ходу. Растительный грунт срезается, грузится вручную на автосамосвалы и вывозится на отвал (плечо возки 10 км).
4.2. Устройство дорожек и площадок. По уплотнённому основанию укладывается прослойка из нетканого синтетического материала (геотекстиль), отсыпаются песчаный подстилающий слой и щебёночное основание толщиной 12–15 см. Покрытие пешеходных дорожек и площадок — из бетонной тротуарной плитки толщиной 60 и 80 мм на сухой цементно-песчаной смеси; покрытие проездов — из горячих асфальтобетонных смесей А16 ВН и А22 НН на БНД с предварительным розливом битумной эмульсии.
4.3. Бортовые камни и ограждение территории. Бортовые камни марки БР устанавливаются на бетонное основание. Ограждение устраивается из металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонные стаканы, с установкой распашных ворот; сваи столбов — по щебёночному уширению оснований скважин.
5. Материалы и конструкции
Бетон для оснований бортовых камней — тяжёлый бетон класса В22,5 (М300), морозостойкость F150, водонепроницаемость W4. Бетон стаканов металлических столбов и ворот — класса В20 (М250). Раствор кладочный цементный марки М100.
6. Продолжительность строительства
Общая продолжительность строительства принята равной 4 месяцам, в том числе подготовительный период — 1 месяц. Работы ведутся преимущественно в тёплый период года в одну смену.
7. Потребность во временных зданиях и сооружениях
Для нужд строительства предусматриваются временные здания и сооружения контейнерного (мобильного) типа: прорабская-бытовка, помещение для обогрева рабочих, биотуалет, открытая площадка складирования инертных материалов, временное ограждение строительной площадки и пункт мойки колёс.




